## План реализации
Таблица 11
Отчет
о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы
"Развитие культуры Александровского района на 2019-2024 годы"
за полугодие 2020 года
№ п\п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Муниципальная программа «Развитие культуры Александровского района на 2019-2024 годы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Основное мероприятие 1 «Развитие отрасли культура» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1 | Показатель (индикатор) 1. Среднее количество посетителей одного культурно массового мероприятия | Человек (абсолютный показатель) | 19 | 19 | 31.12.2020 г. | Х
1.1.1 | Контрольное событие 1. «Проведение проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания за полугодие 2020 год.
1.1.2. | Контрольное событие 2 «Подготовка предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Подготовка предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры Александровского района за полугодие 2020 года не запланировано.
1.1.3. | Контрольное событие 3 «Внесение изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Внесение изменений в нормативные акты на затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Александровского района за полугодие 2020 года не запланированы.
1.1.4. | Контрольное событие 4 «Проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2019 год» | Х | Х | Х | 20 декабря 2020 года | Проведена проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за полугодие 2020 года.
1.2 | Показатель (индикатор) 2. Количество культурно-массовых мероприятий | Человек (абсолютный показатель) | 4171 | 911 | 31.12.2020 г. | Х
1.2.1 | Контрольное событие 1 «Заключение соглашения между министерством культуры и внешних связей Оренбургской области на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» | Х | Х | Х | 15 февраля 2020 года | Соглашений между министерством культуры и внешних связей Оренбургской области на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.
1.2.2. | Контрольное событие 2 «Контроль за перечислением субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» | Х | Х | Х | постоянно | Субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за полугодие 2020 года не было.
1.2.3. | Контрольное событие 3 «Проведение проверки, анализ и составление отчетности муниципального образования о проведении мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверка, анализ и составление отчетности муниципального образования о проведении мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за полугодие 2020 года.
1.2.4. | Контрольное событие 4 «Подготовка предложений по внесению изменений в соглашения с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области по выделению субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Предложений по внесению изменений в соглашения с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области по выделению субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры за полугодие 2020 года не запланировано.
2 | Основное мероприятие 2 "Развитие библиотечного обслуживания" | Х | Х |  | Х | Х | Х
2.1 | Показатель (индикатор) 1 Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Александровского района от общего количества, необходимых к занесению | процентов | 8.8 | 8.3 | 31.12.2020 г. | Х
2.1.1 | Контрольное событие 1. «Проведение проверки и анализ отчетов муниципальных библиотек Александровского района о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания за полугодие 2020 года.
2.1.2. | Контрольное событие 2 «Подготовка предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципальных библиотек Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Подготовка предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципальных библиотек Александровского района за полугодие 2020 года не запланировано.
2.1.3. | Контрольное событие 3 «Внесение изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Внесены изменения в нормативные акты на затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Александровского района за полугодие 2020 года.
2.1.4. | Контрольное событие 4 «Проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципальными библиотеками за 2019 год» | Х | Х | Х | 20 декабря 2020 года | Проведена проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципальными библиотеками за полугодие 2020 года.
3 | Основное мероприятие 3 "Развитие музейного обслуживания" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1 | Показатель (индикатор) 1 Количество проведенных выставок, экспозиций. | Единиц (абсолютный показатель) | 22 | 10 | 31.12.2020 г. | Х
3.1.1. | Контрольное событие 1. «Проведение проверки и анализ отчетов муниципального музея Александровского района о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания за полугодие 2020 года.
3.1.2. | Контрольное событие 2 «Подготовка предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципального музея Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципального музея Александровского района за полугодие 2020 года не запланировано.
3.1.3. | Контрольное событие 3 «Внесение изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального музея Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Внесение изменений в нормативные акты на затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального музея Александровского района за полугодие 2020 года не запланировано.
3.1.4. | Контрольное событие 4 «Проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципального музея за 2019 год» | Х | Х | Х | 20 декабря 2020 года | Проведена проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципального музея за полугодие 2020 года.
3.2. | Показатель (индикатор) 2 Количество экспонатов, пополнивших музейный фонд МБУК «Историко-краеведческий музей Александровского района | Единиц (абсолютный показатель) | 6 | 6 | До 31.12.2020 г. | Х
3.2.1. | Контрольное событие 1 «Анализ исполнения обязательств по муниципальным контрактам» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведен анализ исполнения обязательств по муниципальным контрактам муниципальных учреждений культуры Александровского района за полугодие 2020 года.
3.2.2. | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в отдел культуры администрации Александровского района» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Вся отчетность за полугодие 2020 года представлена своевременно и в полном объеме.
4 | Основное мероприятие 4 Количество проведенных кино- и видеосеансов | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1 | Показатель (индикатор) 1 Количество проведенных кино- и видеосеансов | Единиц (абсолютный показатель) | 2019 | 427 | 31.12.2020 г. | Х
4.1.1 | Контрольное событие 1. «Проведение проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания за полугодие 2020 года.
4.1.2. | Контрольное событие 2 «Подготовка предложений по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Подготовлены предложения по внесению изменений в показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений культуры Александровского района за полугодие 2020 года.
4.1.3. | Контрольное событие 3 «Внесение изменений в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Александровского района» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Внесение изменений в нормативные акты на затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры Александровского района за полугодие 2020 года не запланированы.
4.1.4. | Контрольное событие 4 «Проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры за 2019 год» | Х | Х | Х | 20 декабря 2020 года | Проведена проверка предварительных отчетов о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры за полугодие 2020 года.
5 | Основное мероприятие 5 "Развитие инфраструктуры и укрепление материально- технической базы учреждений культуры" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1 | Показатель (индикатор) 1 Количество приобретений аппаратуры для учреждений культуры | Единиц (абсолютный показатель) | 10 | 74 | 31.12.2020 г. | Х
5.1.1 | Контрольное событие 1 «Анализ исполнения обязательств по муниципальным контрактам» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверки и анализ отчетов муниципальных учреждений культуры Александровского района о выполнении муниципального задания за полугодие 2020 года.
6 | Основное мероприятие 6 "Обеспечение безопасности подведомственных учреждений" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.1 | Показатель (индикатор) 1 Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности | Единиц (абсолютный показатель) | 33 | 10 | 31.12.2020 г. | Х
6.1.1 | Контрольное событие 1 «Анализ исполнения обязательств по муниципальным контрактам» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведен анализ исполнения обязательств по муниципальным контрактам муниципальных учреждений культуры Александровского района за полугодие 2020 года.
6.1.2. | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в отдел культуры администрации Александровского района» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Вся ежеквартальная отчетность представлена своевременно и в полном объеме.
7 | Основное мероприятие 7 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7.1 | Показатель (индикатор) 1 Количество граждан, работающих в сфере культуры, проживающих в сельской местности, пользующихся социальной поддержкой | Единиц (абсолютный показатель) | 69 | 55 | 31.12.2020 г. | Х
7.1.1 | Контрольное событие 1 «Проведение проверки и анализ отчета о специалистах муниципального образования в сфере «культура», пользующихся мерами социальной поддержки». | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверка и анализ отчета о специалистах муниципального образования в сфере «культура», пользующихся мерами социальной поддержки» за полугодие 2020 года.
7.1.2. | Контрольное событие 2 «Внесение изменений в нормативные акты на затраты специалистам муниципального образования в сфере «культура», пользующихся мерами социальной поддержки»» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Внесение изменений в нормативные акты на затраты специалистам муниципального образования в сфере «культура», пользующихся мерами социальной поддержки за полугодие 2020 года не запланированы.
7.1.3. | Контрольное событие 3 «Проверка предварительных отчетов о затратах на специалистов муниципального образования в сфере «культура», пользующихся мерами социальной поддержки за 2019 год» | Х | Х | Х | 15 декабря 2020 года | Проведена проверка предварительных отчетов о затратах на специалистов муниципального образования в сфере «культура», пользующихся мерами социальной поддержки за полугодие 2020 года»
8 | Основное мероприятие 8 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8.1 | Показатель (индикатор) 1 Количество проведенных районных мероприятий в сфере культуры и кинематографии | Единиц (абсолютный показатель) | 18 | 4 | 31.12.2020 г. | Х
8.1.1. | Контрольное событие 1 Районный фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный» | Х | Х | Х | январь-Февраль | Районный фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный» проведен в январь-февраль 2020 г.
8.1.2. | Контрольное событие "75-летие Победы" | Х | Х | Х | январь-Февраль | Районный праздник "75-летие Победы" планируется провести 9 мая 2020 г.
8.1.3. | Контрольное событие 2 Районный праздник работников культуры | Х | Х | Х | 27 мая | Районный праздник работников культуры перенесен на 27 мая 2020 г.
8.1.4. | Контрольное событие 3 Районный праздник «Всероссийский день библиотек» | Х | Х | Х | 27 мая | Районный праздник «Всероссийский день библиотек» запланирован на 27 мая 2020 г.
8.1.5. | Контрольное событие 4 Районный праздник «День социального работника» | Х | Х | Х | 8 июня | Районный праздник «День социального работника» запланирован на 8 июня 2020 г.
8.1.6. | Контрольное событие 5 Районный праздник «85-летие Александровского района» | Х | Х | Х | 21 февраля | Районный праздник «85-летие Александровского района» проведен 21 февраля 2020 г.
8.1.7 | Контрольное событие 6 Районный праздник День медицинского работника | Х | Х | Х | 17 июня | Районный праздник День медицинского работника запланирован на 17 июня 2020 г.
8.1.8. | Контрольное событие 7 День молодежи | Х | Х | Х | 27 июня | День молодежи планируется провести 27 июня 2020 г.
8.1.9. | Контрольное событие 8 Районный конкурс доярок | Х | Х | Х | июнь | Районный конкурс доярок планируется провести в июне 2020 г.
8.1.10. | Контрольное событие 9 Районный праздник «День учителя» | Х | Х | Х | 2 октября | Районный праздник «День учителя» планируется провести 2 октябре 2020 г.
8.1.11. | Контрольное событие 10 Праздник работников сельского хозяйства | Х | Х | Х | Ноябрь | Праздник работников сельского хозяйства планируется провести в ноябре 2020 г.
8.1.12 | Контрольное событие 11 День сотрудников органов внутренних дел (полиции) | Х | Х | Х | 7 ноября | День сотрудников органов внутренних дел (полиции) планируется провести 10 ноября 2020 г.
8.1.13 | Контрольное событие 12 День вывода войск из Афганистана | Х | Х | Х | 15 февраля | День вывода Советских войск из Афганистана планируется провести 14 февраля 2020 г.
8.1.14 | Контрольное событие 14 День России | Х | Х | Х | 12 июня | День России 12 июня 2020 г.
8.1.15 | Контрольное событие 15 День семь, любви и верности | Х | Х | Х | 7 июля | День Петра и Февронии планируется провести 7 июля 2020 г.
8.1.16 | Контрольное событие 16 День физкультурника | Х | Х | Х | 10 августа | День физкультурника планируется провести 14 августа 2020 г.
8.1.17 | Контрольное событие 17 День государственного флага | Х | Х | Х | 22 августа | День государственного флага планируется провести 22 августа 2020 г.
9 | Основное мероприятие 9 "Обеспечение деятельности в сфере культуры" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9.1 | Показатель (индикатор) 2 «Площадь зданий и сооружений, подведомственных отделу культуры» | Кв.м. | 10116 | 10116 | - | Х | Х
9.1.1 | Контрольное событие 1 «Анализ состояния зданий и сооружений, подведомственных отделу культуры» | Х | Х | Х |  | Сделан анализ состояния зданий и сооружений, подведомственных отделу культуры, в ходе которого выявлено 5 домов культуры, где требуется ремонт (Тукайский СДК, Хортицкий СДК, Петровский СДК, Каликинский СДК, Ждановский СДК)
9.1.2 | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в отдел культуры администрации Александровского района» | Х | Х | Х | ежемесячно, не позднее 30 | Вся ежемесячная отчетность представлена своевременно и в полном объеме.
9.2 | Показатель (индикатор) 3 «Количество ДТП при осуществлении перевозок работников культуры» | Единиц (абсолютный показатель) | 0 | 0 | 31.12.2020 г. | Х | Х
9.2.1 | Контрольное событие 1 «Анализ исполнения заявок по перевозкам» | Х | Х | Х | ежемесячно, не позднее 30 | Все заявки по перевозка для учреждений культуры исполнены в полном объеме и своевременно. | Х
9.2.2 | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в отдел культуры администрации Александровского района» | Х | Х | Х | ежемесячно, не позднее 30 | Вся ежемесячная отчетность представлена своевременно и в полном объеме.
9.3 | Показатель (индикатор) 4 «Количество жалоб КДУ на качество исполнения методической помощи МКУ «ЦОДУК» | Единиц (абсолютный показатель) | 1 | 0 | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Х | Х
9.3.1 | Контрольное событие 1 «Анализ оказания методической помощи» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Методическая помощь для учреждений культуры оказана в полном объеме и своевременно.
9.3.2 | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в отдел культуры администрации Александровского района» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Вся отчетность за полугодие 2020 года представлена своевременно и в полном объеме.
9.4 | Показатель (индикатор) 5 «Доля своевременно и в полном объеме предоставленной бухгалтерской и статистической отчетности в общем количестве отчетов» | % | 100 | 100 | Х | Х | Х
9.4.1 | Контрольное событие 1 «Анализ представления отчетности» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Вся отчетность за полугодие 2020 года представлена своевременно и в полном объеме.
10 | Основное мероприятие 10 "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10.1 | Показатель (индикатор) 1 Средняя заработная плата работников учреждений культуры | Рубль | 26000 | 26000 | 31.12.2020 г. | Х | Х
10.1.1 | Контрольное событие 1 «Заключение соглашений с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Александровского района» | Х | Х | Х | 12 января 2020 года | Заключено соглашение с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Александровского района № 40-ЦП от 14.03.2019 г.
10.1.2 | Контрольное событие 2 «Проведение проверки и предоставление отчетов муниципального образования о проведении мероприятий по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведена проверка и предоставлены отчеты муниципального образования о проведении мероприятий по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
10.1.3 | Контрольное событие 3 «Подготовка предложений по внесению изменений в соглашения с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» | Х | Х | Х | по мере необходимости | Предложения по внесению изменений в соглашения с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры будут внесены по итогам года
11 | Основное мероприятие 11 "Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11.1 | Показатель (индикатор) 1 Доля библиотек Александровского района, имеющих выход в сеть ИНТЕРНЕТ | процентов | 93.8 | 87.5 | 31.12.2020 г. | Х
11.1.1 | Контрольное событие 1 «Анализ муниципальных библиотек района, имеющих выход в сеть ИНТЕРНЕТ» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведен анализ муниципальных библиотек района, имеющих выход в сеть ИНТЕРНЕТ, в ходе которого выявлено 2 библиотеки, где отсутствует Интернет.
11.1.2 | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в отдел культуры администрации Александровского района по муниципальным библиотекам района, имеющим выход в сеть ИНТЕРНЕТ»» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Составлена отчетность в отдел культуры администрации Александровского района по муниципальным библиотекам района, имеющим выход в сеть ИНТЕРНЕТ, о выполнении соглашения с министерством культуры
12 | Основное мероприятие 12 "Налог на имущество организаций в сфере культуры" | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12.1 | Показатель (индикатор) 1 Остаточная стоимость основных средств по полной учетной стоимости на конец года | тыс. руб. | 17800 | 17800 | 31.12.2020 г. | Х
12.1.1 | Контрольное событие 1 «Анализ муниципальных учреждений культуры района, по своевременному перечислению налогов» | Х | Х | Х | ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Проведен анализ муниципальных учреждений культуры района, по своевременному перечислению налогов. Все налоги перечислены вовремя за полугодие 2020 года.
12.1.2 | Контрольное событие 2 «Составление отчетности в финансовый отдел администрации Александровского района и налоговую инспекцию» | Х | Х | Х | ежегодно, не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом | Составлена отчетность в финансовый отдел администрации Александровского района и налоговую инспекцию за полугодие 2020 года.
Начальник отдела культуры _________________________ С.В. Попова